«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МКОУ «Карломарксовская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Константинова
приказ №\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

**План работы по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки | Ответственный | Формы подведения итогов/документы |
| Создание рабочих групп по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования | Сентябрь 2021 | Директор | Приказ о создании рабочих групп,Положение о рабочей группе по организации работы и внедрению ФГОС НОО и ООО,Протоколы заседаний рабочих групп  |
| Изучение ФГОС НОО И ООО от 2021 года, создание методических материалов для проведения педагогических советов и родительских собраний | Сентябрь- октябрь 2021 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Методические материалы, презентации, памятки по внедрению ФГОС НОО и ООО |
| Анализ имеющихся условий для реализации новых ФГОС | Октябрь-ноябрь 2021 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Аналитическая справка |
| Педагогический совет «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования» | Ноябрь 2021  | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Протокол педагогического совета |
| Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования (Приложение 1) | Ноябрь 2021 -май 2022  | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы начального общего образования | Образовательная программа начального общего образования |
| Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования (Приложение 2) | Ноябрь 2021 -май 2022(по отдельному плану) | Председатель рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующий вопросы основного общего образования | Образовательная программа основного общего образования |
| Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих пятиклассников (если другие классы тоже переходят на новые стандарты, то планируем проведение собраний и для них) | Декабрь 2021 года | Председатель рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующий вопросы основного общего образования | Протокол родительского собрания |
| Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих первоклассников | Март 2022 года | Председатель рабочей группы, заместитель директора по УР, курирующий вопросы начального общего образования | Протокол родительского собрания |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31.05. 2022 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Приказы, локальные акты и т.д. |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год. |  | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Учебные планы НОО, ООО.Планы внеурочной деятельности |
| Актуализация планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО И ООО на 2022/2023 учебный год | До 31.08.2022 | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Планы работы школы |
| Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО, прохождение педагогами курсов  | В течение года | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | План-график курсовой подготовки |
| Размещение на официальном сайте ОО информации о переходе на новые ФГОС НОО и ООО. | В течение года | Председатели рабочих групп, заместитель директора по УР, курирующие вопросы начального и основного общего образования | Размещение информационных и методических материалов |