Утверждаю

Директор МКОУ «Карломарксовская СОШ

__________ Константинова О.В.

12.03.2022 г.

.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МКОУ «Карломарксовская СОШ»

| № | Наименование образовательной организации | Критерии оценки | Наименование недостатка | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия | ФИО ответственного | Должность ответственного | Реализованные меры по устранению недостатков | Фактический срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МКОУ «Карломарксовская СОШ» | Открытость и доступность информации об организации | 1.Несоответствие информации на информационных стендах требованиям нормативно-правовых актов. | Привести информационный стенд ОУ в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов | До 01.04..2022г | Магомедова С.Г. Магомедова Т.А. | Старшая вожатая Зам.дирктора по ВР |  |  |
|  | МКОУ «Карломарксовская СОШ» | Открытость и доступность информации об организации | 1. Несоответствие информации на официальном сайте организации требованиям нормативно-правовых актов. | 1. Мониторинг информации, размещенной на официальном сайте школы, на соответствие требованиям законодательства | До 01.05.2022г | Магомедова Т.А. Магомедов А.Г. Шах И.П. | заместитель директора по ВР, учитель информатики, ответственный технический специалист за ведение сайта |  |  |
|  | МКОУ «Карломарксовская СОШ» | 2. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности | 1.комфортная зона отдыха (ожидания) | 2. Создать комфортную зону отдыха в школьном коридоре : приобрести мебель, оформить зеленую зону. | 2023г. | Магомедов В.Г. Константинова О.В. | зам.директора по АХЧ директор |  |  |
|  | МКОУ «Карломарксовская СОШ» | 3. Доступность услуг для инвалидов | 3.Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы; Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | 1.Оборудование входной группы пандусом в здании корпуса № 3 2. Создание разметки стоянки для автотранспортных средств инвалидов 3.Продублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; надписи, знаки и иную текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 2022-2023 г 2023-2024г 2024 г | Константинова О.В. Магомедов В.Г Константинова О.В. Магомедов В. Г Магомедова Т.А. | Директор зам.директора по АХЧ Директор зам.директора по АХЧ заместитель директора по ВР |  |  |