РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КАРЛОМАРКСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

368810, РД, Кизлярский район, село имени Карла Маркса karl_marks2010@mail.ru

ПРИКАЗ

| 26.01.2023 | № 17 |
| --- | --- |

О переходе на непосредственное полное применение федеральных образовательных программ НОО, ООО и СОО в МКОУ «Карломарксовская СОШ» Кизлярского района Республики Дагестан

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФОП) в МКОУ «Карломарксовская СОШ (приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным  полным применением ФОП в МКОУ «Карломарксовская СОШ» (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| - Шах Галина Александровна – заместитель директора по УВР; |  |
| --- | --- |
| - Магомедова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по ВР; |  |
| - Магомедова Патимат Ахмедовна – руководитель ШМО учителей математики, физики и информатики; - Пирмагомедова Динара Шаховна – руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла; - Измаилова Райсат Джавпаровна – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; английского языка, родных языков; - Меджидова Алжанат Исаевна – педагог-психолог; - Магомедова Зумруд Абдулаевна _ руководитель ШМО учителей начальных классов. |  |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;

- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Секретарю Закаригаевой Н.З.. в срок до 29.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

| Директор | МКОУ «Карломарксовская СОШ» Константинова О.В. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к приказу МКОУ «Карломарксовская СОШ» от 26.01.2023 № 17 |
| --- | --- |

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФООП                                                                                в МКОУ «Карломарксовская СОШ»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП | Январь, май и август 2023г | Рабочая группа, директор | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП) | Февраль 2023г | Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы Петрова Е.П. | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФОП и ФПУ | Март 2023г | Руководитель рабочей группы, заведующий библиотекой | Акт |
| Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | май—август 2023г | Руководитель рабочей группы, директор | Отчет |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФОП при обучении обучающихся | Август 2023г | Руководитель рабочей группы, директор | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Руководитель рабочей группы, директор | Приказы |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | апрель—май 2023г | Заместитель руководителя рабочей группы, специалист по кадрам | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Май 2023г | Рабочая группа | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Апрель—май 2023г. | Члены рабочей группы | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП | Апрель— июнь 2023г. | Руководитель рабочей группы и директор | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь—август 2023г | Руководитель рабочей группы и директор | Тарификационный список |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | май—август 2023г | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | май—август 2023г | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Февраль— август | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Апрель, август | Члены рабочей группы, классные руководители | Протоколы |
| Разместить ФОП на сайте школы | До 1 июня | Ответственный за школьный сайт | Информация на сайте |

# Приказ о переходе школы на обучение по ФОП и план-график

Издайте приказ, чтобы спланировать переход на полное обучение по федеральным образовательным программам. В содержании предусмотрите состав рабочей группы, которая выполнит мероприятия по переходу, ее основные обязанности. Приложением оформите план-график.

Подробнее о процедуре:

- Главное в марте

- Главное в феврале

- Главное в январе

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Скачать шаблон

Скачать образец

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 3»

(МБОУ Школа № 3)

ПРИКАЗ

| 16.01.2023 | № 17 |
| --- | --- |

г. Энск

О переходе на непосредственное полное применение федеральных образовательных программ НОО, ООО и СОО в МБОУ Школа № 3

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФОП) в МБОУ Школа № 3 (приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБОУ Школа № 3 (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель | Заместитель директора по УР Васнецова А.И. |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора по ВР Никифорова Г.М. |
| Члены | Учитель начальных классов Уфимцева А.С. Учитель математики Охотина В.Д. Учитель русского языка и литературы Лысенко П.Т. Педагог-психолог Апраксина В.А. Социальный педагог Ивакина П.П. Методист Петрова Е.П. |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;

- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Секретарю Соколовой О.Ю. в срок до 20.01.2023 под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

| Директор | Иванов | Е.А. Иванов |
| --- | --- | --- |

С приказом ознакомлены:

| Заместитель директора по ВР | Васнецова 16.01.2023 | А.И. Васнецова |
| --- | --- | --- |
| Социальный педагог | Ивакина 16.01.2023 | П.П. Ивакина |
| <...> |  |  |

В дело № 03-12 за 2023 год

Секретарь

Сидорова

29.08.2023